## Hoja1
PLANEACIÓN DE OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y METAS DEL PLAN DE ACCIÓN | [9 empty] | N° CODIGO
RESPONSABLE | PROYECTO | ACTIVIDADES | METAS | PRESUPUESTO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION | INDICADOR | FECHA SEGUIMIENTO | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
ACUEDUCTO
DIRECCIÓN TÈCNICA | PLANTAS DE TRATAMIENTO LA FRONTERA Y LA GUARDERIA | Mantenimiento, adecuación y reforma | Realizar 10 mantenimientos, adecuaciones y reformas a la planta. | 47540000 | I TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y REFORMAS EJECUTADAS / MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y REFORMAS PROYECTADAS | TRIMESTRAL | 10% | 001 | Reposicion de tuberia en la planta de tratamiento la frontera.
DIRECCIÓN TÈCNICA | ANALISIS FISICOQUIMICO DE LABORATORIO | Control de la calidad del agua tratada de manera continúa. | Se toman 12 muestras | 14000000 | I TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | MUESTRAS TOMADAS PARA EL RESULTADO DE LOS ANALISIS DE AGUA TRATADA (FISICOQUIMICO T Y MICROBIOLOGICO T) | TRIMESTRAL | 100% | 002
ALCANTARILLADO
DIRECCIÓN TÈCNICA | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | Mantenimiento, adecuación y reforma | Realizar 3 mantenimientos, adecuaciones y reformas | 87982334 | I TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y REFORMAS EJECUTADAS / MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y REFORMAS PROYECTADAS | TRIMESTRAL | 33% | 003 | Se realizo mantenimiento preventivo y correctivo a las bombas sumergibles de la planta de tratamiento de agua residual
ASEO
DIRECCIÓN TÈCNICA | PLAN DE CONTINGENCIA DEL RELLENO SANITARIO. | Mantenimiento de la vía de acceso al relleno sanitario | Realizar 1 mantenimiento | 42730000 | I TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | MANTENIMIENTOS VIA DE ACCESO AL RELLENO SANITARIO REALIZADOS/ MANTENIMIENTOS VIA DE ACCESO AL RELLENO SANITARIO PROYECTADOS | TRIMESTRAL | 30% | 004 | Se realizo limpieza manual de cunetas, roceria taludes adyacentes a ambos lados de la via.
DIRECCIÓN TÈCNICA |  | Señalización para el tránsito vehicular y a peatones | Realizar 1 intervención |  | I TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | INTERVENCIONES REALIZADAS | TRIMESTRAL | 100%
COORDINACIÒN AMBIENTAL |  | Mejoras en el sistema de tratamiento de los lixiviados líquidos y compostaje | Hacer 2 intervenciones al sistema de tratamiento |  | I TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | MEJORAS REALIZADAS AL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS Y COMPOSTAJE/ MEJORAS PROYECTADAS AL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS Y COMPOSTAJE | TRIMESTRAL | 0%
COORDINACIÒN AMBIENTAL | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL RELLENO SANITARIO. | Reforestación de áreas degradas, | Realizar 3 reforestaciones | 31800000 | I TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | HECTAREAS REFORESTADAS | TRIMESTRAL | 33% | 005
COORDINACIÒN AMBIENTAL |  | Sistema de recolección y transporte, Reciclaje | 1 |  | I TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | SISTEMA DE RECOLECCION Y TRANSPORTE FUNCIONANDO | TRIMESTRAL | 100%
COORDINACIÒN AMBIENTAL |  | Identificación de impactos ambientales. | Realizar 1 informe en donde se describan los impactos ambientales que se puedan generar en el relleno. |  | I TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | DOCUMENTO DE IDENTIFICACION ELABORADO | TRIMESTRAL | 100%
COORDINACIÒN AMBIENTAL | MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS ( MIRS) | Bolsa ambiente | Distribuir 2500 bolsas ambientes en las diferentes tiendas del Municipio |  | I TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | NUMERO DE BOLSAS | TRIMESTRAL | 100% | 006 | Se repartieron las bolsas a la comunidad - PGIRS
COORDINACIÒN AMBIENTAL |  | Identificación y formalización de recicladores. | Identificar y formalizar 12 recicladores |  | I TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | RECICLADORES IDENTIFICADOS Y FORMALIZADOS | TRIMESTRAL | 100%
COORDINACIÒN AMBIENTAL |  | Talleres sobre manejo integral de residuos sólidos. | Realizar 15 talleres |  | I TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | TALLERES SOBRE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DICTADOS / TALLERES SOBRE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS PROYECTADOS | TRIMESTRAL | 100% |  | Se realizaron talleres en las siguientes veredas: san juan, la almeria, pantalio, en los colegios
COORDINACIÒN AMBIENTAL |  | Capacitaciones comparendo ambiental. | Realizar 10 capacitaciones |  | I TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | CAPACITACIONES COMPARENDO AMBIENTAL DICTADAS / CAPACITACIONES COMPARENDO AMBIENTAL PROYECTADAS | TRIMESTRAL | 0%
DIRECCIÓN TÈCNICA |  | Seguimiento al aprovechamiento de residuos orgánicos y reciclables. | Realizar 2 informes de seguimiento |  | I TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | INFORMES DE SEGUIMIENTO | TRIMESTRAL | 50%
COORDINACIÒN AMBIENTAL | GRUPOS ECOLÓGICOS.. | Talleres sobre el manejo integral de residuos sólidos, salidas ecológicas | Realizar 5 talleres |  | I TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | TALLERES SOBRE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS REALIZADOS / TALLERES SOBRE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS PROYECTADOS | TRIMESTRAL | 60% | 007 | Se realizaron 3 salidas ecologicas con los estudiantes del colegio Nuestra Señora de las Mercedes.
COORDINACIÒN AMBIENTAL | CONCURSO DE CUENTOS ECOLÓGICOS | Evento anual de cuento ecológico en las instituciones educativas. | Realizar 1 concurso en las Instituciones |  | I TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | CONCURSO REALIZADO | TRIMESTRAL | 0% | 008
COORDINACIÒN AMBIENTAL | CAPACITACIÓN A LOS INFRACTORES EN EL MANEJO DE RESIDUOS. | Capacitación mensual dirigida a todas las personas que que le den una mala disposición a los residuos sólidos. | Realizar 12 capacitaciones |  | I TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | CAPACITACIONES REALIZADAS / CAPACITACIONES PROYECTADAS | TRIMESTRAL | 25% | 009 | Se realizaron 4 capacitaciones
COORDINACIÒN AMBIENTAL | PLAN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS (PGIRS) | Implementación de los PGIRS Municipal | Implementar en un 100% el plan |  | I TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | IMPLEMENTACION DE LOS PROYECTOS PROGRAMADOS | TRIMESTRAL | 80% | 010
CONVENIOS
DIRECCIÓN TÈCNICA | ALUMBRADO PUBLICO | Ejecución del convenio de alumbrado publico |  | 100000000 | I TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | IMPLEMENTACION DEL CONVENIO | SEMESTRAL | 65% | 011
DIRECCIÓN TÈCNICA | CONVENIO MARCO 0183 DE 2017 | Ejecución del convenio | Ejecutar los convenios de impermeabilización del tanque, expansión y mejoramiento de alumbrado publico en las veredas Mazorcal y San Juan y Consultoría para la determinación y estructuración de la alternativa mas favorable para la prestación de alumbrado publico | 502475000 | I TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | IMPLEMENTACION DEL CONVENIO | SEMESTRAL | 70% | 012
DIRECCIÓN TÈCNICA | CONVENIO MUNICIPIO CORNARE 0634 DE 2017 | Ejecución del convenio | Ejecutar en un 100% el convenio para la construccion del colector Sector la Concha. | 1135551990 | I TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | IMPLEMENTACION DEL CONVENIO | SEMESTRAL | 100% | 013
DIRECCIÓN TÈCNICA | CONVENIO CONSTRUCCION POZOS SEPTICOS DE 2017 | Ejecución del convenio | Ejecutar en un 100% el convenio para la instalacion y puesta en marcha de los pozos septicos. | 455971131 | I TRIMESTRE | I TRIMESTRE | IMPLEMENTACION DEL CONVENIO | SEMESTRAL | 100% | 014
DIRECCIÓN TÈCNICA | CONVENIO 117 2017 | Ejecución del convenio | Ejecutar en un 100% el convenio para la limpieza manual de cauces, caños, boxcoulvert en la zona urbana y suburbana del municipio de la Union. | 50100000 | I TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | IMPLEMENTACION DEL CONVENIO | SEMESTRAL | 100% | 015
DIRECCIÓN TÈCNICA | CONVENIO 0259 2017 | Ejecución del convenio | Ejecutar en un 100% el convenio de los estudios y diseños de la colectores para el sector la concha y el sagrado corazon de Jesus. | 4919760 | I TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | IMPLEMENTACION DEL CONVENIO | SEMESTRAL | 100% | 016
DIRECCIÓN TÈCNICA | CONVENIO 085 2017 | Ejecución del convenio | Ejecutar en un 100% el convenio para el fortalecimietno de la cultura ambiental para el manejo integral de los residuos solidos. | 10000000 | I TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | IMPLEMENTACION DEL CONVENIO | SEMESTRAL | 100% | 017
DIRECCIÓN TÈCNICA | CONVENIO 0205 MANTENIMIENTO DE PARQUES | Ejecución del convenio | Ejecucion del convenio en un 100% | 10000000 | I TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | IMPLEMENTACION DEL CONVENIO | SEMESTRAL |  | 018
DIRECCIÓN TÈCNICA | CONVENIO 0617 COMPOSTERAS MIRS 2017 | Ejecución del convenio | Ejecucion del convenio en un 100% | 48950000 | I TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | IMPLEMENTACION DEL CONVENIO | SEMESTRAL | 100% | 019
DESARROLLO INSTITUCIONAL
COORDINACIÒN ADMINISTRATIVA | PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO | Capacitaciones, competencias laborales, validación bachillerato, salidas de bienestar laboral, realización de exámenes de ingreso y egreso, inducción y re inducción, comité de convivencia entre otros. | Implementar el plan estratégico en un 100% | 16000000 | I TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | IMPLEMENTACION DEL PLAN | TRIMESTRAL | 100% | 020
COORDINACIÒN ADMINISTRATIVA |  | Suministro de dotación para los empleados de la empresa | Suministrar 3 dotaciones a los empleados | 36000000 | I TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | DOTACIONES REALIZADAS / DOTACIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY | CUATRIMESTRAL | 100%
COORDINACIÒN FINANCIERA Y COMERCIAL | COMPRA DE MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA Y EQUIPO DE COMPUTO | Mantenimiento y compra de equipos, escritorios y muebles de oficina y archivadores | Adquirir 3 equipos, 2 escritorios, 1 impresora y un servidor | 38498500 | I TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | DOTACIONES REALIZADAS | TRIMESTRAL | 15% | 021
COORDINACIÒN FINANCIERA Y COMERCIAL | HONORARIOS GESTION ADMINISTRATIVA | Revisoría fiscal, asesoría contable , asesoría jurídica, asesoría e implementación NIFFS. Alimentar constantemente la pagina web de la empresa) | Realizar asesorías contables en un 100% | 124800000 | I TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | ASESORIAS CONTRATADAS | TRIMESTRAL | 100% | 022
COORDINACIÒN FINANCIERA Y COMERCIAL | DEBIDO COBRAR | Reducir la cartera del total de las cuentas por cobrar. | Reducir la cartera en un 10% | 15847000 | I TRIMESTRE | I TRIMESTRE | REDUCCION DE CARTERA | I TRIMESTRE | 100% | 023
COORDINACIÒN FINANCIERA Y COMERCIAL | ESTUDIOS TARIFARIOS Y CARGUE A LA PLATAFORMA SUI | Realizar estudio tarifario del servicio de alcantarillado | Realizar 1 estudio tarifario | 19000000 | I TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | ESTUDIO ELABORADO | TRIMESTRAL | 100% | 024
|  | Adquirir las terminales para la toma efectiva de la lectura mensual en el servicio de acueducto | Adquirir 2 terminales | 10000000 | I TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | TERMINALES ADQUIRIDAS / TERMINALES PROYECTADAS | TRIMESTRAL | 0%
COORDINACIÒN FINANCIERA Y COMERCIAL | FACTURACION Y ATENCION AL USUARIO | Reparto oportuno de facturación, mes a mes | Cumplir con el ciclo de facturado y entregado en un 100% | 0 | I TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | CICLO FACTURADO Y ENTREGADO | MENSUAL | 100% | 025
COORDINACIÒN FINANCIERA Y COMERCIAL |  | Reportar la información necesaria para el cargue al SUI. | Reportar la información para el cargue al SUI en un 100% | 26400000 | I TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | INFORMES AL SUI CARGADOS | MENSUAL | 100%
GERENCIA | REPORTES Y SISTEMAS DE INFORMACION | Presentar informes trimestrales de las PQRS a la Gerencia para la implementación de medidas preventivas | Presentar 4 informes PQRS |  | I TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | INFORMES PRESENTADOS | TRIMESTRAL |  | 026
COORDINACIÒN FINANCIERA Y COMERCIAL |  | Soporte técnico del software (SAIMIR) | Realizar soporte en un 100% | 32000000 | I TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | SOPORTE DEL SOFWARE | TRIMESTRAL | 25%
COORDINACIÒN FINANCIERA Y COMERCIAL |  | Implementar el sistema integrado de gestión en la empresa de servicios públicos | Implementar el sistema en un 100% |  | I TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | IMPLEMENTACION DEL SIG | TRIMESTRAL | 33%
GERENCIA | SISTEMA DE CONTROL INTERNO | Fortalecer el Sistema de Control Interno de la Empresa, mediante la documentación e implementación de los instrumentos requeridos para su operación. | Fortalecer en un 100% el Sistema de Control Interno | 31200000 | I TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | FORTALECIMIENTO DEL SCI | MENSUAL | 30% | 027
GERENCIA | MATERIALES Y SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO. | Suministro de elementos de aseo, ferretería, papelería, productos químicos, materiales para instalación de servicios públicos, servicio de parqueadero, mantenimiento de vehículos y otros, prestación de servicios de transporte. Suministro de aceites grasa filtros y combustibles necesarios para la moto, la guadañadora, el molino de la planta de residuos orgánicos y otros. Suministros de elementos para el mantenimiento y funcionamiento del relleno sanitario | Suministrar los requerimientos atendidos en los servicios de A.A.A en un 100% | 270380370 | I TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | SUMINISTROS DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS EN LOS SERVICIOS DE A.A.A | TRIMESTRAL | 100% | 028
GERENCIA | SEGUROS | Adquisicion de seguros, polizas, SOAT, para amparar los bienes de propiedad de la empresa | Asegurar en un 100% los bienes de la empresa | 26160000 | I TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | TRIMESTRAL | 100% | 029
GERENCIA | COMUNICACIONES Y MEDIOS | Contratar los servicios profesiones para realizar la difusion de la gestion de la entidad e informar a la comunidad | Comunicar efectivamente los avances de la entidad | 222770000 | I TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | TRIMESTRAL | 30% | 030