## Hoja2
SEGUNDO SEGUIMIENTO - 30 JUNIO DE 2019
PLAN DE ACCIÓN
OBJETIVOS: • Planear las acciones institucionales para la vigencia en marco del presupuesto inicial aprobado, y articulado con el plan de desarrollo municipal, con el fin de realizar el seguimiento periódico a su ejecución. • Planear el uso eficiente y eficaz de los recursos en el marco de la programación presupuestal.
CODIGO | AREA RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN | SECTOR DE INVERSION (Según Presupuesto) | RUBRO PTO | PROYECTO | ACTIVIDADES | METAS | PRESUPUESTO INICIAL 2019 | PRESUPUESTO DEL PROYECTO | PRESUPUESTO 2020 | ADICIONES | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION | INDICADOR | ESTADO | VALOR CONTRATADO | VALOR PAGADO | % EJECUCIÓN FINANCIERA | % EJECUCION FISICA | OBSERVACIONES
PROGRAMA No.1: GARANTIZAR LA CONTINUIDAD Y EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO.
001 | Dirección operativa | Inversión | Acueducto | 2.4.1.1.01 | Monitoreo de calidad de agua potable | Realizar toma de muestras de agua potable del municipio de la unión para vigilancia externa. | Análisis de 13 parámetros semanales durante las 52 semanas del año. | 9000000 |  | $ 20.262.742 |  | I Trimestre | IV Trimestre | Número de muestras tomadas / Numero de muestras proyectadas al año/ Numero de análisis básicos y completos ejecutados / total de análisis básicos y completos proyectados. | ejecución | 20262742 | 2421913 | 11.95% | 10% | Se tiene suscrito contrasto de prestacion de Servicios no. 004 con Empresas Publicas de La Ceja
002 | Dirección Operativa | Inversión | Alcantarillado | 2.4.1.2.02 | Planta de tratamiento de aguas residuales. | Cofinanciar diseño y obra desarenador en la planta de tratamiento de aguas residuales sector riñas. | Construir un (1) desarenador en la planta de tratamiento de aguas residuales. | 20000000 |  | 15000000 |  | I Trimestre | III Trimestre | Número de desarenador Construido/ N° de desarenador proyectados | sin ejecutar | 0 | 0 | 0% | 0% | Se esta en la espera de la aprobación por parte de CORNARE para realizar la obra, se plantea realizarla después del segundo semestre del año
|  | Inversión | Alcantarillado - Acueducto | 2.4.1.2.02 |  | compra de equipos para analisis de aguas residuales | compra de equipos para analisis de aguas residuales |  |  | 15000000 |  | I Trimestre | III Trimestre | Activiades ejecutadas / Actividades requeridas. | sin ejecutar |  |  |  |  | Se está realizando la evaluación de los equipos requeridos
|  | Inversión | Alcantarillado - Acueducto | 2.4.1.1.01 |  | Mantenimiento y mejoramiento de las instalaciones de la planta de tratamiento de agua potable la frontera y guarderia. | Realizar el 100% de los mantenimientos requeridos |  |  | 50000000 |  | I Trimestre | III Trimestre | Mantenimientos y mejoramientos realizados / Mantenimientos y mejoramientos requeridos | en ejecucion | 2397860 | 2397860 | 4.796% | 5% | Se realizó una orden de obra para el Mantenimiento De La Planta De Tratamiento La Frontera con una vigencia de un mes, terminada
003 | Dirección Operativa | Inversión | Alcantarillado | 2.4.1.2.02 | Ejecución actividades Plan Maestro y saneamiento de vertimientos. | Compra de canastillas para las sumideros | Realizar la compra de rejillas metálicas para 100 sumideros control de residuos a la PTAR |  |  | 10500000 |  | I Trimestre | IV Trimestre. | Canastillas instaladas/Canastillas proyectadas | Sin iniciar
004 | Dirección Operativa | Operación | Acueducto | 2.2.1.2.04 | Cobertura del agua potable en el municipio | Comprar los insumos quimicos necesarios para la potabilizacion del agua en las plantas de tratamiento. | Suministrar el 100% de los insumos requeridos para el tratamiento del agua para el consumo humano y mantenimiento del geofono | 40000000 |  | 41000000 |  | I TRIMESTRE | IV Trimestre | N° suministros entregados / N° suministros solicitados | En ejecución | 39999827 | 11774277 | 29.44% | 29.44% | Se suscribió contrato de suministro N° 004 con Oxiquimicas.
| Dirección Operativa | Operación | Acueducto | 2.2.1.2.04 2.22.2.03 2.23.2.03 |  | Comprar elementos de ferretería. | Suministrar el 100% de insumos para garantizar la cobertura del servicio de acueducto, alcantarillado y aseo | 20000000 |  | 30000000 |  | I TRIMESTRE | IV Trimestre | N° suministros entregados/N° suministros solicitados | En ejecución | 30000000 | 5732470 | 19.11% | 30.19% | Se suscribió contrato de suministro N° 005 con Surtitodo.
005 | Dirección Operativa | Inversión | Acueducto | 2.4.1.1.18 2.4.1.2.06 | Expansión de acueducto | Realizar la expansion de las redes de acueducto y alcantarillado de la calle 12 con carrera 7 | Realizar la expansión de las redes de acueducto y alcantarillado de la calle 12 con carrera 7 | 10000000 |  | 20000000 |  | I TRIMESTRE | IV Trimestre | Metros de expansión realizada/Metros de expansion proyectada | sin ejecutar | 0 | 0 | 0% | 0%
006 | Dirección Operativa | Operación | Acueducto | 2.4.1.1.01 | Mantenimiento Preventivo | Realizar mantenimientos correctivos y preventivos que garanticen el funcionamiento adecuado y eficiente del sistema. | Realizar 1 mantenimiento anual al tanque de almacenamiento. Impermeabilización. | 5000000 |  | 5250000 |  | I TRIMESTRE | IV Trimestre | Mantenimiento realizado | Sin ejecutar | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | Se están realizando el diagnóstico para realizar el mantenimiento
| Dirección Operativa | Operación | Acueducto | 2.4.1.2.02 2.4.1.1.01 |  |  | Realizar 1 mantenimiento preventivo al sistema de bombeo de la Planta de Tratamiento La Frontera y del Sagrado Corazón de Jesús. | 5000000 |  | 7000000 |  | IV Trimestre | V Trimestre |  | Sin ejecutar | 0 | 0 | 0% | 0% | No se han realizado a la fecha mantenimientos preventivos, la actividad está presupuestada para realizar en el IV trimestre
007 | Dirección Operativa | Inversión | Acueducto | 2.4.1.1.01 | Optimización PTAP | Cambiar las plaquetas de los dos tanques sedimentadores de la planta de tratamiento la frontera. | Realizar el cambio 100 plaquetas. | 76000000 |  | 23500000 |  | I trimestre | II trimestre | N° de plaquetas cambiadas / N° de plaquetas proyectadas. | Sin iniciar | 0 | 0 | 0% | 0% | Se encuentra en estiudio de la propuesta para elaborar contrato.
|  | Inversión | Alcantarillado - Acueducto | 2.4.1.1.01 2.4.1.2.02 2.4.1.3.06 |  | mantenimiento a la vias de acceso a las plantas de tratamiento y bocatomas | mantenimiento a la vias de acceso a las plantas de tratamiento y bocatomas |  |  | 15000000 |  |  |  | N° de portada construida / N° se portada instalada | Sin ejecutar | 0 | 0 | 0% | 0% | no se han realizado mantenimientos
[6 empty] | Adquisicón de hidrolavadora que sera utilizada en el mantenimineto | Adquisicón de hidrolavadora que sera utilizada en el mantenimineto |  |  | 3,950,000
008 | Dirección Operativa | Inversión | Acueducto | 2.4.1.1.01 | Reposición y/o adecuación de valvulas | Realizar la reposición de válvulas y la adecuación de otras que permitan un mejor funcionamiento de las redes de conducción y distribución del agua. | Reposición y adecuación de 15 válvulas. | 20000000 |  | 10000000 |  | III Trimestre | IV Trimestre | N° de válvulas sustituidas / N° de válvulas proyectadas. | En ejecución | 2559270 | 0 | 0% | 0% | Se tiene suscrito contrato de suministro nº 003 con la empresa acuatecservis sas, a la fecha no se ha realizado el pedido de las valvulas
009 | Dirección Operativa | Inversión | Acueducto | 2.2.1.2.04 | Instalacion y reposicion de Micro medidores | Realizar la instalación y reposición de micro medidores | Instalar y reponer 100 medidores para reposición . | 50000000 |  | 10000000 |  | I trimestre | IV trimestre | N° de micro medidores instalados / N° de micromedidores proyectados | Sin iniciar | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | Aun no se tiene contratado el suministro de medidores
010 | Dirección Operativa | Operación | Acueducto | 2.4.1.1.04 | Mantenimientos acueducto y alcantarillado | Realizar mantenimiento e instalacion de hidrantes | Instalar 2 hidrantes y Ejecutar 1 mantenimiento a los 15 hidrantes existentes en el Municipio. | 10000000 |  | 4000000 |  | II Trimestre | III Trimestre | Mantenimientos ejecutados / mantenimientos proyectados. | En ejecución | 2922997 | 0 | 0% | 0% | Se tiene suscrito contrato de suministro nº 003 con la empresa acuatecservis sas, a la fecha no se ha realizado el pedido de hidrantes
| Dirección Operativa | Operación | Alcantarillado | 2.4.1.2.04 2.4.1.2.02 |  | Realizar mantenimiento de redes de alcantarillado | Realizar 4 campañas (una cada 3 meses) de mantenimiento con Equipo presión succión (Vactor) | 20000000 |  | 6000000 |  | I Trimestre | IV Trimestre | Mantenimientos realizados / Mantenimiento proyectados | En ejecución | 2256240 | 0 | 0% | 33.33% | Se suscribión orden de arrendamiento N° 001 con la empresa CONHYDRA para realizar tres (3) jornadas de mantenimientocon carro vactor
011 | Dirección Operativa | Operación | Acueducto | 2.4.1.1.02 | Plan quinquenal uso y ahorro eficiente del agua. | Realizar talleres educativos del uso eficiente y racional del agua en las instituciones educativas | Realizar 5 talleres ambientales relacionados con el tema | 3000000 |  | 3150000 |  | I Trimestre | IV Trimestre | N Talleres realizados/ N° talleres proyectadas | Sin iniciar | 0 | 0 | 0% | 0%
| Dirección Operativa | Operación | Acueducto | 2.4.1.1.02 |  |  | Realizar 2 campañas ambientales en el año frente a la conservación y preservación del recurso hídrico | 5000000 |  | 10000000 |  | III Trimestre | V Trimestre | N° de campañas ejecutadas / N° de campañas proyectadas. | Sin iniciar | 0 | 0 | 0% | 0%
| Dirección Operativa | Operación | Acueducto | 2.4.1.1.02 |  | Realizar reforestación | Realizar reforestación de las 8 micro cuencas de las cuales se tiene concesión de agua, una hectárea | 2000000 |  | 2100000 |  | III Trimestre | IV Trimestre | Microcuencas reforestadas / Microcuencas con concesion de agua. Hectáreas reforestadas/ hectáreas proyectadas | Sin iniciar | 0 | 0 | 0% | 0%
012 | Dirección Operativa | Operación | Alcantarillado | 2.22.2.04 | Planta de tratamiento de aguas residuales. | Realizar la caracterización en las dos plantas de tratamiento de aguas residuales del municipio | Realizar 1 caracterización a las 2 plantas de tratamiento de aguas residuales al año, | 10000000 |  | 5984182 |  | II Trimestre | II Trimestre | Número de caracterizaciones ejecutadas / Número de caracterizaciones proyectadas. | Sin iniciar | 0 | 0 | 0% | 0%
| Dirección Operativa | Operación | Alcantarillado | 2.4.1.2.02 2.4.1.1.01 |  | Realizar Mantenimiento preventivo a Bombas y Tableros eléctricos de las PTAR. | Realizar 3 Mantenimientos preventivos a Bombas y Tableros eléctricos de las PTARs. | 20000000 |  | 21000000 |  | II Trimestre | II Trimestre | N° Mantenimientos preventivos realizados / N° Mantenimiento preventivos proyectados | Sin iniciar | 0 | 0 | 0% | 0%
013 | Dirección Operativa | Inversión | Alcantarillado | 2.22.2.03 | Optimización redes de Acueducto y Alcantarillado | Realizar reparaciones y expansiones de tuberia. | Instalar 100 mtr de tubería Alcantarillado en reparaciones y expansiones | 20000000 |  | 16500000 |  | I Trimestre | IVTrimestre | Mtr de tuberia instalada / Mtr tuberia proyectada | En ejecución | 7415079 | 7415079 | 100% | 44.94% | Se tiene suscrito contrato de suministro nº 003 con la empresa acuatecservis sas, para convenio de reposición y expansión de tubería sector la maría.
| Dirección Operativa | Inversión | Acueducto Alcantarillado | 2.4.1.1.18 2.4.1.2.06 |  | Realizar estudios y diseños que permitan expandir y optimizar las redes de Acueducto y Alcantarillado | Realizar estudios y diseños para la optimización de las redes de Acueducto y Alcantarillado |  |  | 10000000 |  |  |  | Estudios y diseños realizados | Terminado | 10000000 | 10000000 | 100% | 100% | Se suscribión orden de servicios nº 006 con Ricardo Toro para estudios y diseños
014 | Dirección Operativa | Inversión | Alcantarillado | 2.4.1.2.02 | Optimización PTAR Compra Medidor de gas | Adquirir un medidor de gas para PTAR Y redes Alcantarillado | Realizar la calibracion del Medidor de gas | 5000 |  | 500000 |  | I Trimestre | II SEMESTRE | Calibración de medidor de gas | Sin iniciar | 0 | 0 | #DIV/0! | 0%
015 | Dirección Operativa | Inversión | Alcantarillado | 2.4.1.5.04 | Seguridad para los trabajadores en alturas y espacios confinados | Instalar puntos de anclaje en las plantas de agua potable y planta de aguas residuales. | Instalar 5 puntos de anclaje en las PTAR y PTAP | 2000000 |  | 2100000 |  | I Trimestre | II Trimestre. | N°de puntos de anclaje instalados /N° de puntos de anclaje presupuestados | Sin iniciar | 0 | 0 | #DIV/0! | 0%
016 | Dirección Operativa | Inversión | Acueducto | 2.4.1.5.14 | Optimización circuito cerrado Televisación | Montar el circuito cerrado de Televisión PTAP Y PTAR | Instalar 10 cámaras circuito cerrado Televisación | 10800000 |  | 15000000 |  | I Trimestre. | II Trimestre. | N° Camaras instaladas / N° Camaras proyectadas | Terminado | 10782590 | 10782590 | 100% | 100% | Se suscribio orden de suministro nº 004 con la empresa Plus + Connections SAS para el suministro y la instalación de 9 cámaras
SUBTOTAL | [7 empty] | 357805000 |  | 348584182 | [5 empty] | 128596605 | 50524189
PROGRAMA No.2: GARANTIZAR LA CONTINUIDAD Y EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE ASEO
017 | Dirección Operativa | Operación | Aseo | 2.2.1.2.04 2.23.2.03 2.23.2.04 | Parque automotor. | Realizar mantenimiento y reparación de todos los vehículos pertenecientes a la E.S.P | Realizar el 100% de las reparaciones de los vehículos de la Empresa que lo requieran. Realizar 6 mantenimientos preventivos al año. | 50000000 |  | 52500000 |  | I trimestre | IV Trimestre | Numero de reparaciones realizadas/Número de vehiculos a reparar. N° mantenimientos preventivos realizados / N° mantenimiento preventivos programados. | En ejecución | 52500000 | 18506642 | 35.25% | 0% | Se tiene un contrato de prestación de servicios nº 002 de repuestos y servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor y la maquinaria de propiedad y/o asignados a la Empresa de Servicios Públicos La Unión S.A E.S.P. con el señor Nestor Fabian Lopez Tabarez.
| Dirección Operativa | Operación | Gastos de funcionamiento | 2.1.2.12 |  |  | Pagar el 100% de pólizas y seguros de SOAT | 23000000 |  | 32000000 |  | I Trimestre | IV T trimestre | Numero de pólizas y SOATS pagados/ Número de vehículos. | En ejecucion | 26586741 | 483950 | 1.82% | 1.82% | Se tiene un contrato de seguros nº 001 con seguros del estado para la expedición de pólizas y seguros
| Dirección Operativa | Operación | Aseo | 2.23.2.03 2.23.2.04 |  |  | Suministro de combustible al 100% | 100000000 |  | 70000000 |  | I Trimestre | IV Trimestre | Suministro de combustible suministrado/Número de suministro solicitado. | En ejecución | 70000000 | 28183162 | 40.26% | 40.26% | Se tiene un contrato de suministro 001 con Bertha lila para el suministro de combustible, lubricantes y otros elementos para la operación del parque automotor (vehiculos, maquinaria, motos y equipo) de propiedad y/o asignados a la empresa .
| Dirección Operativa | Operación | Aseo | 2.4.1.3.06 |  |  | Compra de llantas para el 100% de los vehiculos de la empresa que lo requieran. | 50000000 |  | 20000000 |  | I Trimestre | IV Trimestre | Número de llantas suministradas/Número de llantas requeridas | Sin iniciar | 0 | 0 | 0% | 0% | Se estan realizando estudios previos para realizar el contrato en el Trimestre III.
018 | Dirección Operativa | Operación | Aseo | 2.4.1.3.06 | Implementación y Ejecución del plan de Gestión Integral de Residuos Solidos (Programa de Aprovechamiento de residuos; Programa de limpieza y barrido; Programa de disposición final relleno sanitario; Programa zonas verdes y arboles) | Realizar Campaña separación residuos | Realizar 1 campaña en la emisora para fortalecer la separación residuos en el municipio | 1000000 |  | 5000000 |  | I Trimestre | IV Trimestre. | Campaña en la emisora realizada. | Sin iniciar | 0 | 0 | 0% | 0%
| Dirección Operativa | Operación | Aseo | 2.4.1.3.06 |  | Realizar Caracterización en Relleno Sanitario | Realizar Plan de Manejo Ambiental del Relleno Sanitario |  |  | 19450000
[7 empty] | Realizar la caracterización de lixiviados en el municipio | 5000000 |  | 5250000 |  | IV Trimestre | IV Trimestre. | Caracterización ejecutada/ Caracterizacion proyectada | Sin iniciar | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | Se tiene programa para el IV trimestre
| Dirección Operativa | Inversión | Aseo | 2.4.1.3.06 |  | Adecuar filtros perimetrales y chimeneas del relleno sanitario | Realizar el 100% de las adecuaciones necesarias | 20000000 |  | 15000000 |  | I Trimestre | IV Trimestre. | Número de adecuaciones realizadas / Número de adecuaciones requeridas. | Sin iniciar | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
| Dirección Operativa | Inversión | Aseo | 2.4.1.3.06 |  | Reubicar la planta de Compostaje | Construcción de 1 infraestructura piso y cubierta para el traslado de planta de aprovechamiento de orgánicos en parte alta Relleno Sanitario | 20000000 |  | 50000000 |  | I Trimestre | IV Trimestre. | Infraestructura construida | Sin iniciar | 0 | 0 | 0% | 0% | No se ha realizado contrato, se presupuesta para el IV trimestre y se le realizó adición a lo presupuestado inicialmente ya que se identificó que no era suficiente.
| Dirección Operativa | Inversión | Aseo | 2.4.1.3.06 |  | Reubicar la caseta reciclaje ubicada en el relleno sanitario | Reubicación de la caseta aprovechamiento de residuos inorgánicos para lote PTAR RIÑAS | 40000000 |  | 79000000 |  | I Trimestre | IV Trimestre. | Reubicación realizada | Sin iniciar | 0 | 0 | 0% | 0% | Se realizaron los estudios previos para la reubicación de la caseta y se está a la espera de suscribir el contrato en el trimestre III
[6 empty] | Mantenimiento de Las Instalaciones de la Caseta de Reciclaje ubicada en el relleno sanitario | Mantenimiento de Las Instalaciones de la Caseta de Reciclaje ubicada en el relleno sanitario |  |  | 1500000 |  | I Trimestre | IV Trimestre. | Mantenimiento realizado
| Dirección Operativa | Inversión | Aseo | 2.4.1.3.06 |  | Realizar mantenimiento de la vía de acceso al relleno sanitario | Realizar dos (2) mantenimientos a la vía de acceso al relleno sanitario. | 30000000 |  | 10000000 |  | III Trimestre | IV Trimestre | Mantenimientos ejecutados/mantenimientos proyectados. | Sin iniciar | 0 | 0 | 0% | 0%
| Dirección Operativa | Inversión | Aseo | 2.4.1.3.06 |  | Mejorar el sistema de tratamiento de los lixiviados líquidos. | Realizar 1 mejoramiento y mantenimiento al tanque FAFA, tapas y filtros | 9000000 |  | 9450000 |  | III Trimestre | IV Trimestre. | Mejoramiento realizado Mantenimiento realizado | Sin iniciar | 0 | 0 | 0% | 0% | Se tomo la decision de eliminar este proyecto para la vigencia 2020 puesto a este tanque se le realizo mantenimeinto la vigencia anterior y se prioriza la adquisición de una váscula para el relleno sanitario.
| Dirección Operativa | Inversión | Aseo | 2.4.1.3.06 |  | Compra de Guadañadoras nuevas | Comprar 2 Guadañadoras | 6000000 |  | 4000000 |  | III Trimestre | IV Trimestre. | Elementos adquiridos / Elementos requeridos | Terminado | 3960000 | 3960000 | 100% | 100% | Se suscribio orden de suministro nº 002 donde se adquirió 2 guadañas con el señor Jairo Tobon
| Dirección Operativa | Inversión | Aseo | 2.4.1.3.06 |  | Adquisicion 2 sopladoras para la operación de barrido | Adquisicion de 2 sopladoras para la operación de barrido | 1980000 |  | 4000000 |  | I Trimestre | II Trimestre | Elementos adquiridos / Elementos requeridos | Sin iniciar |  |  | 0% | 0%
019 | Dirección Operativa | Inversión | Aseo | 2.4.1.3.06 | Ejecución Plan Seguridad Vial | Adquirir los elementos requeridos para el Plan de seguridad Vial PSV | Adquirir el 100% de los elementos requeridos para el Plan de seguridad Vial PSV | 7000000 |  | 3350000 |  | III Trimestre | IV Trimestre. | N° actividades ejecutadas en el PSV / N° actividades programadas | Sin iniciar | 0 | 0 | 0% | 0%
020 | Dirección Operativa | Inversión | Aseo | 2.4.1.3.06 | Monitoreo de Vehículos con GPS | Adquirir Sistema de monitoreo de Vehículos recolectores. | Adquirir sistema de monitoreo para el 100% de los vehiculos recolectores | 16000000 |  | 5388320 |  | I Trimestre | III Trimestre. | N° Vehiculos recolectores con GPS / N° total de Vehiculos recolectores | Sin iniciar |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
SUBTOTAL | [7 empty] | 378980000 | 0 | 385888320 | [5 empty] | 153046741 | #DIV/0!
PROGRAMA No.3: MEJORAR LA CAPACIDAD DE GESTION DE LA EMPRESA A TRAVES DEL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
021 | DIRECCION ADMINISTRATIVA Y CONTABLE | Inversión | Desarrollo Institucional | 2.4.1.5.02 | Compra de equipos de cómputo, muebles y enseres para La Empresa de Servicios Públicos La Unión S.A E.S.P. | Adquirir equipos con sus respectivas licencias. | Reponer o actualizar el 50% de los equipos. | 10000000 |  | 10500000 | 461000 | I TRIMESTRE | III Trimestre | Equipos de cómputo adquiridos o actualizados/Equipos de cómputo proyectados | En ejecución | 10961000 |  | 0% | 100% | Se suscribio orden de suministro nº 008 para la adquisición de equipos nuevos.
| DIRECCION ADMINISTRATIVA Y CONTABLE | Operación | Desarrollo Institucional | 2.4.1.5.02 |  | Comprar muebles y enseres | Compra de escritorios o muebles | 8000000 |  | 8400000 | 9086395 | I TRIMESTRE | II Trimestre | Escritorios comprados/13 escritorios solicitados | En ejecucion | 17486395 | 12419395 | 71.02% | 100% | Se suscribio orden de suministro nº 006 con Inversiones y representaciones la Unión y orden de obra nº 002 con OMMA arquitectura y mobiliario SAS
022 | DIRECCION ADMINISTRATIVA Y CONTABLE | Operación | Desarrollo Institucional | 2.4.1.5.01 | Ejecución Plan Estratégico Del Talento Humano. | Realizar capacitaciones al personal administrativo y operativo de la empresa. | Ejecutar en el año 15 capacitaciones al personal administrativo y operativo, en temas de bienestar laboral, seguridad y salud en el trabajo y demás temas identificados en el Plan de capacitación 2020. | 20000000 |  | 12000000 |  | I Trimestre | IV Trimestre | N° capacitaciones ejecutadas/ N° Capacitaciones programadas | Sin iniciar | 0 | 0 | 0% | 100% | Por emergencia de COVId no se ha contratado capacitaciones al personal, se han dictado charlas dirigidas por los mismos funcionarios de la empresa.
|  | Operación | Desarrollo Institucional | 2.4.1.5.01 |  | Servicio de logistica y transporte para los empleados de la Empresa de Servicios Publicos La Union S.A. E.S.P. para las diferentes jornadas de integracion | Contratar la logistica y el transporte para funcionarios. |  |  | 10000000 |  |  |  | Transporte contratado. | Sin iniciar | 0 | 0 | 0% | 100% | No se han desarrollado actividades logisticas por la emergencia sanitaria COVID 19
|  | Operación | Gastos de funcionamiento | 2.4.1.5.01 |  | Realizar exámenes de ingreso y de egreso. | Realizar exámenes de ingreso y egresos al 100% de los empleados entrantes y salientes | 600000 |  | 3000000 |  | I Trimestre | IV Trimestre. | N°de empleados evaluados/ N° total de empleados | En ejecución | 4256500 | 215204 | 5.056% | 5% | Se suscribio orden de servicio nº 004 con la empresa IPS laboramos para realizar los examenes medicos y de aptitud.
|  | Operación | Gastos de funcionamiento | 2.4.1.5.01 |  | Realizar un examen de aptitud laboral a todos los empleados y trabajadores de la E.S.P. | Realizar un examen de aptitud a la totalidad de los empleados | 2600000 |  | 3900000 |  | I Trimestre | I Trimestre. | N° de empleados evaluados/ N° total de empleados |  |  |  |  | 0%
|  | Operación | Inversion | 2.4.1.5.01 |  | Suministro de vacunas en Toxoide Tetanico, Hepatitis B E Influenza | Vacunar al 100% de los empleados de la E.S.P |  |  | 2000000 |  |  |  | N° de Empleados vacunados / N° Total de empleados | Sin iniciar |  | 0 | 0% | 0%
023 | DIRECCION ADMINISTRATIVA Y CONTABLE | Operación | Gastos de funcionamiento | 2.1.1.19 2.2.1.1.19 2.22.1.19 2.23.1.19 | Dotación del personal de la empresa. | Entregar dotaciones a todos los empleados y trabajadores de la empresa. | Entrega de 3 dotaciones al año a los empleados y trabajadores de la empresa en cumplimiento de lo establecido por la normatividad vigente. | 38000000 |  | 39900000 |  | I Trimestre | IV Trimestre | N° de dotaciones suministradas/N° de dotación requeridas por ley. | En ejecucion | 34000000 | 19094988 | 56.16% | 70% | Se suscribio contrato de suministro nº 002 con la empresa PODIUM uniformes y ropa deportiva
024 | DIRECCION ADMINISTRATIVA Y CONTABLE | Operación | Gastos de funcionamiento | 2.1.2.08 | Mantenimiento y reparacion de los equipos (COMPUTADORES,IMPRESORAS,ESCANER, ETC.) | Realizar mantenimiento de impresoras y escáneres | Realizar 2 mantenimientos preventivos al año | 4000000 |  | 4200000 |  | I Semestre | II Semestre | N° mantenimientos preventivos realizados/N° mantenimientos proyectados | En ejecucion | 30000000 | 13636360 | 45% | 45.45% | Se suscribio contrato de prestación de servicios nº 005 con el señor Ever Zea
|  |  | Gastos de funcionamiento | 2.1.2.08 |  |  | Realizar el 100% de los mantenimientos correctivos que se requieran | 6000000 |  | 6300000 |  | I Trimestre | IV Trimestre | N° mantenimiento correctivos realizados / Solicitudes de mantenimiento
|  | Mantenimiento | Gastos de funcionamiento | 2.1.2.08 |  | Realizar soporte y asesoria en toda la infraestructura tecnologica tanto en Sotfware y Hardware | Realizar el 100% de las asesorias y soportes requeridos | 17017000 |  | 17867850 |  | I Trimestre | IV Trimestre | N° soportes y asesorias realizadas / N° soportes y asesorias requeridas. |  |  |  | 45% | 45.45% | Se suscribio contrato de prestación de servicios nº 005 con el señor Ever Zea
|  |  | Gastos de funcionamiento | 2.1.2.08 |  | Recarga de cartuchos y suministro de accesorios para los diferentes equipos tecnologicos de la empresa. | Realizar el 100% de las recargas requeridas. Suministrar el 100% de los articulos requeridos. | 2500000 |  | 2625000 |  | I Trimestre | IV Trimestre | N°recargas realizadas/ N° recargas requeridas. N° suministros entregados / N¦ suministros requeridos. | Sin iniciar | 0 | 0 | 0% | 0%
025 | DIRECCION ADMINISTRATIVA Y CONTABLE | Operación | Gastos de funcionamiento | 2.1.2.07 | Suministro de implementos para el buen funcionamiento de las oficinas de la Empresa. | Contratar proveedor para el suministro de implementos de papelería, lapiceros y en general suministros necesarios para el funcionamiento de las oficinas. | Garantizar la compra del 100% de implementos necesarios para el funcionamiento de las oficinas, durante el año. | 9000000 |  | 9450000 |  | I Trimestre | IV Trimestre | Solicitud de papelería / papelería entregada | En ejecución | 9000000 | 2517122 | 27.97% | 28% | Se suscribio orden de suministro nº 002 con la señora Amparo Botero
026 | DIRECCION ADMINISTRATIVA Y CONTABLE | Operación | Gastos de funcionamiento | 2.1.2.08 | Limpieza de la infraestructura física para garantizar el bienestar de los servidores y usuarios de la empresa. | Contratar proveedor para la compra de elementos de aseo y cafetería para oficinas y plantas de tratamiento. | Garantizar la compra del 100% de elementos de aseo y cafetería requeridos durante todo el año. | 8000000 |  | 8400000 |  | I Trimestre | IV Trimestre | Solicitudes realizadas/solicitudes entregadas | En ejecución | 10000000 | 2860020 | 28.6% | 28% | Se suscribió orden de suministro nº 003 con la señora olga Arboleda
027 | Gerencia | Inversión | Desarrollo Institucional | 2.4.1.5.11 |  | Plan de comunicaciones | Contratar medios de comunicación para Divulgar de manera oportuna y efectiva información de la empresa; que permita posicionar la imagen corporativa. | 5000000 |  | 5250000 | 17750000 | I Trimestre | IV Trimestre | información difundida | En ejecucion | 45000000 | 18000000 | 40% | 50% | Se tiene suscrito convenio con el municipio de La Unión para un plan de comunicaciones aliado, quiens e encarga de su ejecución.
| Gerencia | Inversión | Desarrollo Institucional | 2.4.1.5.11 |  |  | Contratar recurso humano con conocimientos en manejo de comunicaciones para formular y ejecutar el Plan estratégico de comunicaciones vigencia 2019. | 24000000 |  | 22000000 |  | I Trimestre | IV Trimestre | N° pagos realizados / Valor del contrato | En ejecución |  |  | 40% | 50%
| Gerencia | Inversión | Desarrollo Institucional | 2.4.1.5.01 2.4.1.3.06 2.4.1.5.14 |  |  | Suministro de piezas publicitarias para el fortalecimiento de la imagen institucional a traves del plan estratégico de comunicaciones y el plan estrategico del talento humano de la empresa. | 3504500 |  | 3500000 |  | I trimestre | II Trimestre | N° pagos realizados / Valor del contrato | En ejecución | 3500000 | 0 | 0% | 0% | Se suscribió orden de suministro 007 con el señor hugo Ramirez
| Gerencia | Inversión | Desarrollo Institucional | 2.1.2.10 |  |  | rendicion de cuentas de la empresa de servicios publicos la union s.a. e.s.p. de la vigencia 2020. | 2380000 |  | 2500000 |  | I trimestre | II Trimestre | N° de revistas entregadas / N° revistas requeridas | Sin iniciar |  | 0 | 0% | 100%
028 | Direccion Administrativa y Contable | Inversión | Gastos de Funcionamiento | 2.1.2.10 | SUMINISTRO DE FACTURAS |  | Suministrar el 100% de las Facturas requeridas mensualmente. | 8211000 |  | 8621550 |  | I Trimestre | IV Trimestre | N° facturas mensuales suministradas / N° total de facturas requeridas | En ejecución | 8000000 | 5380000 | 67.25% | 50% | Se suscribio orden de suministro 001 con el señor Hugo Ramirez
|  | Inversión | Gastos de Funcionamiento | 2.4.1.5.08 |  | Actualizacion de base de datos de usuario ( Caracterizacion de usuarios) | Base de datos actualizada | 2080000 |  | 2184000 |  | I Trimestre | IV Trimestre | Caracterizacion realizada | Sin iniciar |  | 0 | 0% | 0%
029 | Direccion Administrativa y Contable | Operación | Gastos de Funcionamiento | 2.22.2.03 | Suministro de elementos de Seguridad para los funcionarios. | Comprar elementos de seguridad para los operarios, tales como: Guantes, tapabocas, tapa oídos, impermeables, botas de seguridad, gafas, overoles, arnes de seguridad, etc. | Dotar a los operarios con el 100% de los elementos de seguridad necesarios para el desarrollo de sus actividades | 20000000 |  | 12000000 |  | I Trimestre | IV Trimestre. | N¦de elementos de protección entregados/ N° de elementos de protección requeridos | Sin iniciar |  |  | 0% | 0%
030 | Dirección Financiera y Comercial | Inversión | Desarrollo Institucional | 2.4.1.5.02 | REMODELACION AREA ADMINISTRATIVA | Remodelación de las instalaciones administrativas | Realizar una remodelacion de las instralaciones administrativas. | 10000000 |  | 20000000 |  | I Trimestre | IV trimestre | Oficina de atención al cliente remodelada | en ejecución | 19952433 | 19941040 | 99.94% | 100% | se suscribio contrato de obra 001 con Megaconstructora El Molino
031 | Gerencia | Funcionamiento | Gastos de Funcionamiento | 2.1.1.03 | Asesoría de apoyo a la Gestión de la Empresa | Contratar los Servicios profesionales de apoyo a la gestión para asesoría y representación legal judicial de La Empresa De Servicios Públicos La Unión S.A. E.S.P. | Tener seguridad jurídica para el 90% de los asuntos objeto de asesoría en la vigencia 2019. | 49.840.000 |  | 34000000 |  | I Trimestre | IV Trimestre | N° pagos realizados / Valor del contrato | En ejecución | 34212500 | 14255205 | 41.67% | 50% | Se suscribio contrato de prestacion de servicios nº 001 con el señor Efranin Gomez
032 | Gerencia | Funcionamiento | Gastos de Funcionamiento | 2.1.1.03 | Revisoría Fiscal de la Empresa | Contratar los Servicios profesionales Como Revisor Fiscal de La Empresa De Servicios Públicos La Unión S.A. E.S.P. | Contar con Revisoría Fiscal durante la vigencia de 2019. | 36000000 |  | 30000000 |  | I Trimestre | IV Trimestre | N° pagos realizados / Valor del contrato | En ejecución | 26000000 | 7800000 | 30% | 40% | Se suscribio contrato de prestacion de servicios nº 007 con el señor Carlos Franco
033 | Gerencia | Funcionamiento | Gastos de Funcionamiento | 2.1.1.03 | Asesoría de apoyo a la Gestión de la Empresa | Asesoría integral en materia tarifaria, comercial, estructuración y cargue al SUI en la Empresa De Servicios Públicos La Unión S.A. E.S.P. y demás requerimientos realizados por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios Y La CRA. | Cumplir en un 100% con los requerimientos que en materia tarifaria, comercial, estructuración y cargue al SUI, realice la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la CRA en la vigencia 2019. | 42000000 |  | 29000000 | 13000000 | I Trimestre | IV Trimestre | N° pagos realizados / Valor del contrato | En ejecución | 42000000 | 17500000 | 41.67% | 50% | Se suscribio contrato de prestación de servicios nº 006 con la señora Dora Botero
| Director Administrativo y Contable | Funcionamiento | Gestos de Funcionamiento | 2.1.1.03 |  | Asesoría en el acompañamiento en el proceso de implementación y cargue según el modelo de contabilidad pública (NIIF-NICSP), en la Empresa de Servicios Públicos La Unión S.A E.S.P. | Apoyar el 100% del cargue de la informacion contable bajo el nuevo marco normativo. | 12428000 |  | 10428000 |  | I Trimestre | IV Trimestre | N° pagos realizados / Valor del contrato | En ejecución | 10000000 | 3000000 | 30% | 30% | Se suscribio Orden de servicio nº 003 con la empresa Enfoque Integral SAS
| Direccion Financiera y Comercial | inversion | Desarrollo Institucional | 2.4.1.5.14 |  | Prestación de servicios de apoyo a la gestión en los procesos financieros, comerciales y contables de la empresa de servicios públicos la unión s.a. e.s.p.” | Apoyar los procesos Financieros Comerciales y Contables durante8 meses | 16533333 |  | 17000000 |  | I Trimestre | IV Trimestre | N° pagos realizados / Valor del contrato | En ejecución | 10000000 | 10000000 | 100% | 58.82% | Se suscribio orden de servicio nº 001 con la señora Verónica Botero
034 | Gerencia | Inversión | Desarrollo Institucional | 2.4.1.5.04 | Documentación, socialización, implementación y seguimiento de los diferentes procesos, requeridos para administrar eficientemente los componentes en cuanto a Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente, acordes a la normatividad legal vigente. | Contratar los Servicios profesionales de apoyo a la gestión para implementar el sistema de gestión de Seguridad y salud en el trabajo, para dar cumplimiento a la resolución 111 de 2017. | Realizar auditoria externa. Análisis del riesgo psicosocial. Profesiograma. 11 meses de Asesoría para Información documentada y Ejecución del SG-SST. | 32000000 |  | 3000000 |  | I Trimestre | IV Trimestre | Actividades realizadas / Actividades proyectadas | Sin iniciar |  |  | 0% | 0%
035 | Gerencia | Inversión | Gastos de funcionamiento | 2.1.1.03 | Actualización y soporte tecnico al software de la empresa. | Instalar una nueva funcionalidad, actualizar a nuevas versiones y dar soporte tecnico asociado a los modulos del sistema saimyr, actualmente instalados en la E.S.P la unión S.A | Garantizar la operatividad del sistema en un 100% | 32356375 |  | 30974194 |  | I Trimestre | IV Trimestre | Modulos actualizados / modulos instalados | En ejecución | 30608821 | 15304410 | 50% | 50% | Se suscribio contrato de prestación de servicios nº 003 con la empresa de software Saimyr SAS
[6 empty] | Servicio de facturación electrónica | Implementar y garantizar el funcionamiento del software para la facturación electrónica | 372210208 |  | 4000000 |  | II Trimestre | IV Trimestre | Facturación electronica funcionando | En ejecución | 3854166 | 0 | 0% | 0% | Se suscribio orden de servicios nº 011 con la empresa de software Saimyr SAS
373000594
PROGRAMA No:4: EJECUCION DE PROYECTOS A TRAVÉS CONVENIOS Y/O CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.
036 | GERENCIA | Inversion | Alumbrado Público | 2.4.1.4.01 | Desarrollo de proyectos a través de convenios y/o Contratos interadminsitrativos con entidades competentes y cooperantes en el sector de inversión en servicios públicos. | Administración, mantenimiento, modernización, expansión del sistema de alumbrado público y demás componentes consagrados en el artículo 350 de la ley 1819 de 2016 y demás normas que lo modifiquen, adicionen y complementen. | Realizar mantenimiento, reparación y expansión en todo lo concerniente a Alumbrado Público. |  |  | 451250000 |  | I Trimestre | IV Trimestre | N° pagos realizados / Valor del contrato | En ejecución | 147304780 | 144844780 | 32.1% | 32.64% | Se ha suscrito contrato de suministro N° 006 con Julio Hoyos, y ordenes de servicio N° 009 con Maricela Castro y orden de servicio N° 010 Elson Glen Osorio
[7 empty] | Alumbrado navideño |  |  | 50,000,000
|  | Inversión | Acueducto y Alcantarillado | 2.4.1.1.17 2.27 |  | Aunar esfuerzos para la realización de estudios y diseños de redes de acueducto y alcantarillado y de obras complementarias dado el crecimiento urbanístico del municipio de La Unión Antioquia. | Aunar esfuerzos para la realización de estudios y diseños de redes de acueducto y alcantarillado y de obras complementarias dado el crecimiento urbanístico del municipio de La Unión Antioquia. |  |  | 111205500 |  | III Trimestre | IV Trimestre | N° pagos realizados / Valor del contrato | Sin iniciar | 0 | 0 | 0% | 0% | Se suscribió convenio interadministrativo pero está pendiente suscribir los contratos para su ejecución.
[6 empty] | Aunar recursos, esfuerzos tecnicos, administrativos y financieros para el mantenimiento, Aseo y ornato de parques y escenarios deportivos a través del convenio interadministrativo No 0131 del 01 de Agosto de 2020 | Manteniemiento puente ubicado en el Sector la Concha
Guadañada de Los diferentes Parques
147304780
Responsable: CARMEN JUDITH VALENCIA MORENO
Gerente General