## Hoja1
|  |  | PLAN DE TRABAJO ANUAL | [56 empty] | Codigo
Version
Fecha
Proceso o dependencia: |  |  | Dirección Operativa
Objetivo del plan de trabajo: |  |  | Definir las fechas para la realizacion de las actividades de implementacion del sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo
Fecha de elaboración: |  |  | 2022-01-01
P |  | Para actualizar el cronograma, digite P si es una actividad planeada
E |  | Para actualizar el cronograma, digite E si es una actividad ejecutada
Actividad a desarrollar | Soporte | Responsable |  | RECURSOS |  |  | Enero |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  |  | Diciembre |  |  |  | Meta |  | Observación
|  |  |  | Humanos | Fisicos | Tecnologicos | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | Planeadas y ejecutadas | % de cumplimiento
Seguimiento Estandares minimos en Seguridad y Salud en el Trabajo - De acuerod a la Autoevaluación correspondiente a Diciembre de 2021 | Registro y/o elemento de autoevaluación firmado | Apoyo administrativo:SGSST | P | X |  | X | [52 empty] | 1 | 0% | bar: Enero 3
|  |  | E | [55 empty] | 0
Diseñar y definir el plan anual de trabajo para el cumplimiento del Ssitema de gestión de SST, firmado por el empleador y el responsable del Sistema de Gestión de SST. | Registro de la ejecucion y seguimiento al plan de trabajo anual. Que permita verificar el cumplimiento del mismo. Firmado por el responsable SST y la Gerencia | Apoyo administrativo:SGSST | P | X |  | X | [52 empty] | 1 | 0% | bar: Enero 4
0
Elaboración del plan de capacitaciones 2022 que incluya (COPASST - Comité de convivencia - Brigada de emergencias - Seguridad vial - Funciones en temas a cordes a los peligros ya identificados en la Matriz de peligros) | Programa de capacitación anual, firmado por la Alta Gerencia. Solicitar los documentos que evidenien el cumplimiento del programa de cpacitación. Registro de asistencia y fotografias | Apoyo administrativo:SGSST - ARL | P | X |  | X | [52 empty] | 1 | 0% | bar: Enero 4
0
Divulgación de la politica y sus objetivos en SST a funcionarios y contratistas | Registro de divulgación donde se evidencie la asistencia y participación. | Apoyo administrativo:SGSST | P | X | [54 empty] | 1 | 0% | bar: Marzo 5
|  |  | E | [55 empty] | 0
Seguimiento a la Gestión del cambio | Registros con la información y acciones a ejecutar o a tener en cuenta para la realización de los cambios | Dirección Operativa | P | X |  | X | [52 empty] | 3 | 0% | bar: Marzo 5; Junio 5; Septiembre 4
0
Actualizar la matriz legal que contemple las normas actualizadas del Sistema General de Riesgos laborales aplicables a la entidad | Acta de reunión | Apoyo administrativo:SGSST | P | X |  | X | [52 empty] | 1 | 0% | bar: Marzo 5
|  |  | E | [55 empty] | 0
MEDIDAS DE PREVENCION Y CONTROL
Afiliación al sistema de riesgos laborales ( Cada que se requiera) | Certificado de afiliación | Apoyo administrativo:SGSST | P | X |  | X | [52 empty] | 12 | 0% | bar: Enero 4; Febrero 4; Marzo 5; Abril 4; Mayo 4; Junio 5; Julio 4; Agosto 5; Septiembre 4; Octubre 4; Noviembre 5; Diciembre 4
|  |  | E | [55 empty] | 0
Verificar afiliación de contratistas | Certificado de afiliación o Registro de la planilla de pagos a la seguridad social o parafiscales | Apoyo administrativo:SGSST | P | X |  | X | [52 empty] | 12 | 0% | bar: Enero 4; Febrero 4; Marzo 5; Abril 4; Mayo 4; Junio 5; Julio 4; Agosto 5; Septiembre 4; Octubre 4; Noviembre 5; Diciembre 4
0
Socializar / divulgar reglamento de higiene y seguridad industrial | Registro de asistencia y fotografico | Apoyo administrativo:SGSST | P | X | [54 empty] | 1 | 0% | bar: Marzo 5
|  |  | E | [55 empty] | 0
Reelección de Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo (COPASST) | Registro de postulación Soportes de votación Acta de activación del comité | Apoyo administrativo:SGSST | P | X |  | X | [52 empty] | 1 | 0% | bar: Febrero 4
|  |  | E | [55 empty] | 0
Realizar seguimiento al plan de trabajo del COPASST | Solicitar las actas de reunión mensuales del COPASST y verificar el cumplimiento de sus funciones | Apoyo administrativo:SGSST | P | X | X | X | [52 empty] | 11 | 0% | bar: Febrero 2; Marzo 2; Abril 2; Mayo 2; Junio 2; Julio 2; Agosto 2; Septiembre 2; Octubre 2; Noviembre 2; Diciembre 2
|  |  | E | [55 empty] | 0
Capacitación a los miembros del COPASST | Certificados de participación | ARL - Cajas de compensación familiar y COPASST | P | X |  | X | [52 empty] | 3 | 0% | bar: Abril 2; Julio 1; Noviembre 1
|  |  | E | [55 empty] | 0
Reelección del Comité de convivencia laboral | Registro de postulación Soportes de votación Acta de activación del comité | Apoyo administrativo:SGSST | P | X |  | X | [52 empty] | 1 | 0% | bar: Febrero 4
|  |  | E | [55 empty] | 0
Realizar seguimiento al plan de trabajo del comité de convivencia laboral | Verificar los indicadores de cumplimiento y desarrollo del plan de trabajo del comité | Apoyo administrativo:SGSST | P | X | X | X | [52 empty] | 4 | 0% | bar: Febrero 2; Mayo 2; Agosto 2; Noviembre 2
|  |  | E | [55 empty] | 0
Capacitación a los mimebros del comité de convivencia laboral | Certificados de participación | ARL - Cajas de compensación familiar y comité de convivencia laboral | P | X |  | X | [52 empty] | 3 | 0% | bar: Marzo 1; Junio 5; Noviembre 5
|  |  | E | [55 empty] | 0
Diagnostico de condiciones de salud de los trabajadores tanto de origen laboral como común y los resultados de las evaluaciones medico ocupacionales | Registros con la informacion socio demografica acorde con lo requerido y el diagnostico de condiciones de salud | Apoyo administrativo: SGSST | P | X |  | X | [52 empty] | 1 | 0% | bar: Marzo 2
|  |  | E | [55 empty] | 0
Seguimiento entrega de EPP | Evidencia de la entrega y reposción de los elementos de protección personal | Apoyo administrativo: SGSST | P | X |  | X | [52 empty] | 48 | 0% | bar: Enero 1 to Diciembre 4
|  |  | E | [55 empty] | 0
Inspeccion y adecuación a los puestos de trabajo | Registros de las acciones realizadas con respecto a las inspecciones realizadas | Apoyo administrativo:SGSST | P | X | [54 empty] | 11 | 0% | bar: Febrero 3; Marzo 3; Abril 3; Mayo 3; Junio 3; Julio 3; Agosto 3; Septiembre 3; Octubre 3; Noviembre 3; Diciembre 3
|  |  | E | [55 empty] | 0
Realizar actividades de promocion y prevencion (Semana de la seguridad y salud en el trabajo) | Registro de asistencia - Registro fotografico | ARL - Cajas de compensación familiar - Apoyo administrativo SGSST | P | X | X | [53 empty] | 1 | 0% | bar: Septiembre 2
|  |  | E | [55 empty] | 0
CAPACITACION, INDUCCION Y REINDUCCION
Realizar inducción y reinducción SST así como sus responsabilidades a los empleados | Registro de asistencia - Registro fotografico | Apoyo administrativo:SGSST | P | X | X | [53 empty] | 4 | 0% | bar: Junio 5; Agosto 5; Octubre 4; Noviembre 5
|  |  | E | [55 empty] | 0
Realoización de campañas para la promoción y prevención de enfermedades | Registro de asistencia - Registro fotografico | Apoyo administrativo:SGSST | P | X | [54 empty] | 1 | 0% | bar: Abril 3
|  |  | E | [55 empty] | 0
Capacitación a trabajadoresy contratistas en el uso, cuidado, inspección y reposición de EPP | Evidencia de la realización de la capacitación en el uso de los EPP | Apoyo administrativo:SGSST | P | X | X | [53 empty] | 1 | 0% | bar: Marzo 1
|  |  | E | [55 empty] | 0
GESTION DE PELIGROS Y RIESGOS
Revisión y actualización de la Matriz de peligros cuando esta lo requiera | Registro de actualización | Apoyo administrativo:SGSST- ARL | P | X | X | X | [52 empty] | 2 | 0% | bar: Agosto 1 to Agosto 2
|  |  | E | [55 empty] | 0
Divulgar el plan de Emergencias | Registro de divulgacion | Brigada de emergencia | [56 empty] | 2 | 0% | bar: Junio 5; Noviembre 5
0
Realización simulacro de Evacuación | Soportes de evidencia la realización de los simulacros y analisis de los mismos. | Apoyo administrativo: SGSST | P | X | X | X | [52 empty] | 1 | 0% | bar: Octubre 3
|  |  | E | [55 empty] | 0
Verificar el mantenimiento de instalaciones, equipos, herramientas y cuando sean necesarias | Cronograma Registros evidencia del manetnimiento preventivo y/o correctivo en las instalaciones, equipos, maquinarias y herramientas. | Apoyo administrativo:SGSST | P | X | X | X | [52 empty] | 2 | 0% | bar: Junio 5; Noviembre 5
|  |  | E | [55 empty] | 0
Actualización de Matriz de EPP | Documento digital | Asistente administrativa | P | X |  | X | [52 empty] | 1 | 0% | bar: Mayo 2
Realizar seguimiento al plan de trabajo de la brigada de emergencias | Verificación de los indicadores de cumplimiento y desarrollo del Plan de Trabajo | Apoyo administrativo:SGSST | [56 empty] | 3 | 33.33% | bar: Marzo 3; Julio 2; Noviembre 3
|  |  | E | [55 empty] | 0
GESTION DE LA SALUD EN EL TRABAJO
Realizar actividades de pausas activas | Evidencias de asistencia y participación de los empleados | Apoyo administrativo: SGSST ARL Cajas de compensación familiar | P | X |  | X | [52 empty] | 12 | 0% | bar: Enero 4; Febrero 4; Marzo 5; Abril 4; Mayo 4; Junio 5; Julio 4; Agosto 5; Septiembre 4; Octubre 4; Noviembre 5; Diciembre 4
|  |  | E | [55 empty] | 0
Realizacion de Evaluaciones Medicas Ocupacionales a los empleados (Periodicas) Examen de laboratorio - Examen medico ocupacional | Documentos de los conceptos de aptitud que demuestren la realización de las evaluaciones medicas. Documento que evidencie la comunicación por escrito al trabajador de los resultados de las evaluaciones medicas ocupacionales | Medico especialista en seguridad y salud en el trabajo IPS Contratada Apoyo administrativo:SGSST | P | X | X | X | [52 empty] | 1 | 0% | bar: Septiembre 1
|  |  | E | [55 empty] | 0
Seguimiento a recomendaciones medicas de los diferentes programas de vigilancia epidemiologica | Registros | Apoyo administrativo:SGSST | P | X | [54 empty] | 2 | 0% | bar: Marzo 1; Septiembre 4
|  |  | E | [55 empty] | 0
Aplicación de la Bateria para la prevención del riesgo psicosocial conforme a las disposiciones del Miniterio de trabajo. | Informe | Psicologo profesional Apoyo administrativo:SGSST | P | X | [54 empty] | 3 | 0% | bar: Marzo 1; Junio 1; Octubre 1
|  |  | E | [55 empty] | 0
PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA RIESGO BIOLOGICO
Vacunacion Hepatitis B, Tetano e influenza | Registro de asistencia | Entidad certificada para vacunacion | P | X |  | X | [52 empty] | 2 | 0% | bar: Junio 1; Diciembre 1
|  |  | E | [55 empty] | 0
Inspección a Instalaciones área y trabajadores con riesgo biológico: seguimiento y control del cumplimiento de normas y lineamientos de bioseguridad, mediantes inspecciones a trabajadores y usos de EPP | Informe de inspección | Apoyo administrativo:SGSST | P | X |  | X | [52 empty] | 7 | 0% | bar: Febrero 4; Marzo 5; Mayo 4; Junio 5; Agosto 5; Octubre 4; Noviembre 5
|  |  | E | [55 empty] | 0
PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA RIESGO QUIMICO
Implementar programa e inventario de sustancia quimicas | Programa | Apoyo administrativo:SGSST -ARL- operarios de planta | P | X |  | X | [52 empty] | 1 | 0% | bar: Marzo 5
|  |  | E | [55 empty] | 0
Inspección a Instalaciones, áreas y trabajadores con riesgo químico: almacenamiento, clasificación, Uso EPP. | Informe de inspección | Apoyo administrativo:SGSST -ARL- operarios de planta | P | X |  | X | [52 empty] | 7 | 0% | bar: Febrero 4; Marzo 5; Mayo 4; Junio 5; Agosto 5; Octubre 4; Noviembre 5
|  |  | E | [55 empty] | 0
PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
PROGRAMA DE PROTECCION CONTRA CAIDA (Trabajo en alturas y espacios confinados)
Actualización Programa de Protección Contra Caídas | Programa y su versión actualizaada | Apoyo administrativo:SGSST | P | X |  | X | [52 empty] | 1 | 0% | bar: Septiembre 3
|  |  | E | [55 empty] | 0
GESTION DE AMENAZAS Y VULNERABILIDAD
ACCIDENTES, INCIDENTES Y ENFERMEDADES LABORALES
Analisis estadistico del ausentismo por enfermedad común, ATEL | Registros | Apoyo administrativo:SGSST | P | X |  | X | [52 empty] | 2 | 0% | bar: Junio 1; Diciembre 1
|  |  | E | [55 empty] | 0
Analisis epidemiologico de los ATEL con su respectivo reporte a la ARL y EPS en caso de presentarse | Registros | Apoyo administrativo:SGSST | P | X |  | X | [52 empty] | 2 | 0% | bar: Junio 1; Diciembre 1
|  |  | E | [55 empty] | 0
REVISION POR LA DIRECCION EN SST
Realizar una auditoria anual, la cual será planificada con la participación del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo | Soporte de la realización de auditorias internas al sistema de gestión de SST. Soporte de comunicación de los resultados de la auditoria al COPASST | Gerente - COPASST | P | X |  | X | [52 empty] | 2 | 0% | bar: Junio 1; Diciembre 1
|  |  | E | [55 empty] | 0
AUDITORIA SST
Revision anual por la alta dirección al SGSST teniendo en cuenta los resultados y el alcance de la auditoria de acuerdo con los aspectos señalados en el articulo 2.2.4.6.30 del Decreto número 1072 de 2015 | Documento donde conste la revisión anual por la alta dirección | Gerente | P | X |  | X | [52 empty] | 2 | 0% | bar: Diciembre 1 to Diciembre 2
|  |  | E | [55 empty] | 0
INDICADORES SST
CONVENCIONES |  | # de Actividades PLANEADAS |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 5 | 3 | 3 |  | 11 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 |  | 11 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 |  | 7 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | 3 | 3 |  | 10 | 6 | 3 | 2 | 4
|  | # de Actividades EJECUTADAS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | # de Actividades pendientes |  |  |  |  | -1 | -1 | -2 | -6 | -1 | -3 | -2 | -8 | -5 | -3 | -3 |  | -11 | -1 | -3 | -3 | -4 | -1 | -4 | -2 | -6 | -6 | -2 | -2 |  | -11 | -2 | -3 | -2 | -4 | -2 | -4 | -2 |  | -7 | -2 | -3 | -3 | -6 | -2 | -2 | -3 | -7 | -2 | -3 | -3 |  | -10 | -6 | -3 | -2 | -4
|  | % de cumplimiento |  |  |  |  | Enero 1: 0%; Febrero 1: 0; Marzo 1: 0; Abril 1: 0; Mayo 1: 0; Junio 1: 0; Julio 1: 0; Agosto 1: 0; Septiembre 1: 0; Octubre 1: 0; Noviembre 1: 0; Diciembre 1: 0
NOTA: |  | El plan anual de Seguridad y Salud en el Trabajo es dinámico, puesto de acuerdo a la gestión de los cambios organizaciones que se presenten y teniendo en cuenta el indicador trimestral de accidentalidad, la disponibilidad de recursos de la ARL y contingencias que puedan presentarse en la empresa, por lo tanto la fecha de ejecución de algunas actividades pueden variar en la vigencia.