## Hoja1
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS LA UNIÓN S.A. E.S.P. 2024 RESPONSABLE: Adriana Osorio Betancur-Contratista MIPG
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO 2024
Accion(es) de Mejora | Fecha de Inicio | Fecha Terminación | Responsable | Seguimiento | Observaciones | % de avance a 31 de Diciembre
Continuar con la caracterización de los usuarios | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Asistente de Facturación y Atención al Ciudadano | Anual
Definir Plan anual de auditoría y evaluación | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Contratista MIPG | Anual
Diseñar política y establecer estrategias para la identificación y declaración de conflictos de interés | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Contratista MIPG | Anual
Elaborar Plan Anticorrupción y realizar seguimientos Cuatrimestrales | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Contratista MIPG | Cuatrimestral
Evaluar el impacto del Plan Institucional de Capacitación-PIC | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Talento Humano | Anual
Implementar acciones para garantizar una atención accequible para población con discapacidades como: Visual-auditiva-cognitiva-sordoceguera-o multiple | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Gerencia Asistente de Facturación y Atención al Ciudadano | Anual
Mantener actualizado el Fondo Único de Inventario Documental FUID | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Secretaria General | Anual
Realizar evaluación de desempeño laboral a empleados operativos y el área administrativa | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Talento Humano | Anual
Realizar evaluación de los espacios de rendición de cuentas y recomendaciones | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Talento Humano Gerencia | Anual
Realizar evaluación del clima organizacional. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Talento Humano | Anual
Realizar capacitación sobre el tema de racionalizacion de trámites | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Contratista MIPG | Anual
Realizar seguimiento a los resultados de las evaluaciones independientes | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Contratista MIPG Gerencia | Semestral
Realizar seguimiento al plan de mejoramiento | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Contratista MIPG | Trimestral
Realizar seguimiento y control al mapa de riesgos de corrupción en la periodicidad estipulada. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Contratista MIPG | Cuatrimestral
Realizar y documentar los seguimientos cuatrimestrales a la matriz de riesgos | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Todas las áreas | Cuatrimestral
Suscribir el plan de mejora institucional | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Contratista MIPG | Semestral
Verificar la aplicación y efectividad de los controles establecidos en la matriz de riesgos | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Todas las áreas | Cuatrimestral
Fortalecer la Politica de Gestión del Conocimiento | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Talento Humano | Anual
Migrar el 100% de los servidores públicos y contratistas de la plataforma Sisgep I al Sisgep II | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Talento Humano | Anual
Elaborar el Sistema Integrdo de Conservacion - SIC | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Secretaria de Gerencia | Anual
Resolver oportunamente las PQRS | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Asistente de Facturación y Atención al Ciudadano | Trimestral
Implementar el sistema de gestion de seguridad de la información (SGSI) | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Secretaria de Gerencia | Anual
ADRIANA LUCIA OSORIO BETANCUR |  |  | CESAR AUGUSTO GOMEZ NARANJO
Contratista MIPG |  |  | Gerente General
Note on B15: ESPU - Administracion02: Realizar la adecuada capacitacion con el fin de comprender el tema y poder adelantar el tema de racionslizacion de tramites y la identificacion del los tramites que son de mas dificultad para los usuarios
Note on B22: ESPU - Administracion02: Como la empresa transmite el conocimiento al nuevo TH que ingresa. CICLO DE VIDA DEL FUNCIONARIO PÚBLICO

## Hoja2
Observaciones | % de avance a 31 de Diciembre
Se realizaron encuestas de caracterización usuarios y se documentan, pero aún no se logra un % significativo caracterizado de ciudadano | 40%
Se elaboró Plan en el mes enero y se encuentra en el archivo documental de MIPG | 100%
La política no se diseño en esta vigencia | 0%
Se elaboró Plan Anticorrupción y fue aprobado mediante resolución 048 del 28 de marzo, se realizan seguimientos | 100%
No se midió el impacto del PIC | 0%
Se han atendido oportunamente la población con algún tipo de discapacidad, se debe continuar ejecutando acciones que permitan mejorar esta atención | 30%
Se deja actualizado FUID hasta el 2022, ya que el 2023 es archivo de gestión y queda a consulta en las oficinas de la ESP | 100%
Se realizó en el mes de Diciembre la evaluación de desempeño, se encuentra archivada en las hojas de vida de cada empleado | 100%
No se realizó espacios de evaluación de rendición de cuentas. | 0%
Para la vigencia no se realizó medición del clima organizacional | 0%
0%
Se diligenciaron las evaluaciones independientes al SCI y fueron publicadas | 100%
Se realiza seguimiento al plan de mejora actual, y los derivados de auditorías externas | 100%
Se realizó seguimiento al mapa de riesgos de manera Cuatrimestral, se encuentran documentados. | 100%
Se realizó seguimiento a la matriz de riesgos institucional de manera Cuatrimestral, se encuentran documentados. | 100%
Se deja suscrito plan de mejora institucional y derevidos de auditorías | 100%
Se realizó seguimiento a la matriz de riesgos institucional de manera Cuatrimestral, se encuentran documentados. | 100%